litianhua

介绍编辑器团队项目开发的流程，注意事项和项目排期模板，项目总结…

**Ueditor(编辑器)小组的项目开发文档指南**

第一版

**本文档是Ueditor(编辑器)小组的项目开发文档指南：**

**主要包含如下内容：**

* 产品线支持工作要点
* 产品线项目开发流程
* 编辑器产品线合作反馈表
* 编辑器项目总结记录表
* 项目排期模板
* 项目bug跟踪维护模板

**产品线支持工作要点：（**新人在加入后第一时间阅读学习**）**

|  |
| --- |
| **一：与产品线合作的第一时间确认如下内容：**    A,确认产品线编辑器唯一接口负责人，  B,与之沟通并确认编辑器工作bug和问题沟通方式（邮件还是icafe）  C,确认该项目问题和bug的review时间间隔，以及站立会沟通时间点  D,项目开发具体内容  将上述内容整理同时邮件知会参与项目所有人,同时抄送项目经理    二：**接下来，根据具体内容评估排期时间，同时通报知会所有的项目参与人员抄送项目经理**    **三：项目开发完毕后，及时邮件通知所有的项目参与人员抄送项目经理**    **四**：**测试过程中，每日定时check汇总回复buglist 给产品接口负责人和相关项目邮件组，问题和bug的进展状态**【电话知会可选看是否必要】同时确认产品线回复时间点!    **五：周期长的项目，每周统计一次产品线项目投入和沟通情况和影响分析报告**    **六：项目结束后做相应的投入与产出汇总（填写项目反馈表2张），以及经验总结** |

**产品线项目开发流程如下：**

|  |
| --- |
| 1. 首先由项目负责分配任务，带领任务负责人跟进项目与PM沟通协调需求和排期细节（或者由任务负责人自己跟进） 2. 需求确认后，任务开发人员当天直接给出排期,注意：项目排期统一使用规范模板（具体见附加内容） 3. 开发完毕后，请先做好预测，确保浏览器的兼容和需求的功能的完善！ 4. 邮件知会到产品线相关参与人，提交测试！ 5. PM确认OK后，邮件回复同时知会我们产品上线时间！   提示：项目协调负责项目安排和需求前沟通，新需求的项目必须知会到项目负责人,或者直接在wiki上直接添加新的list备案  **备注：项目周期完成后，填写项目总结记录表，同时请产品线填写合作反馈表便于以后总结提升。最后做项目总结发出来（或者例会时由项目开发负责人总结）** |

**附加内容：**

以下两张表格可以从svn中获取excel表

1. 编辑器产品线合作反馈表：

产品线名称： 合作方式： 开发负责人：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编辑器合作前人力成本（日/人） | 合作后人力成本（日/人） | 产品线收益 |
|  |  |  |
| 编辑器支持功能个数 | 编辑器效率是否满意 | 是否期待下次合作 |
|  |  |  |
| 建议： |  |  |

范例如下：

2.编辑器项目总结记录表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品线需求个数 | 新增功能个数 | Bug维护个数 | 沟通次数/时间 | 开发时间 (人/日) | 维护时间（日／人） |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计时间 | 整体收益 | 代码行数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**项目排期模板：**

**项目主题**：

开发负责人：

启动时间：

开发周期：

自测时间：

上线时间：

整个项目完成周期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 功能规格/描述 | 预估时间（h） | 风险时间（h） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

以下是demo示例供参考：

**项目主题**：诺亚编辑器项目支持

开发负责人：战毅，宇翔

启动时间：2011.06.13

开发周期：4个工作日

自测时间：2个工作日

上线时间：2011.06.20

整个项目完成周期：6个工作日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 功能规格/描述 | 预估时间（h） | 风险时间（h） | 备注 |
| 诺亚编辑器项目支持 | 改用ueditor新版编辑器 | 4 |  |  |
|  | 提供接口 判断内容是否为空 | 2 |  |  |
|  | 全屏功能 | 3 |  |  |
|  | 图片上传功能（配合） | 10 | 4 | 与RD连调需要半天 |
|  | word文档过滤 | 8 |  |  |

备注：FE人力紧缺，所以该项目参与人投入50%/人力，另外50%维护其他产品线项目

**项目过程中bug跟踪维护模板：**

**项目主题**：诺亚编辑器项目维护支持

维护负责人：战毅，宇翔

启动时间：2011.06.13

开发周期：4个工作日

截至6月15日 ：

共计28个bug，已经修复完成16个，剩余12个，预计完成日期6月18日，待确认2个（明天确认）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 功能规格/描述 | 预估时间（h） | 风险时间（h） | 是否修复 | 备注 |
| 标签闭合 | 标签闭合 | 4 | 1 | 是 |  |
| 地图 | 插入功能 | 5 |  | 否 |  |